|  |  |
| --- | --- |
| **Holden Hytteeierforening v/Lill Marit Sandseter**    Til stede:  Lill Marit Sandseter  Bjørn Kristian Feragen  Linn Kristine Sandseter  Kjetil Vatne (KVA) |  |

**Møtereferat 01.04.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Sak** | **Ansvar** | **Status** |
| **7/20** | **Referat fra møtet 28.01.2020**  Ingen kommentarer. | Alle | Lukket |
| **8/20** | **Prosjektstatus og planer kommende periode**  NTE ga en kort status for arbeidet så langt.  Følgende rivearbeid er gjennomført:   * Bukkedam og overløp (vestsiden) * Frostvegger i platedamdelen * Vangemur på østsiden * Brystning   Rivearbeid som gjenstår er   * Gangbane * Frostvegg (2 seksjoner) * Deler av gammel dam   Seksjonsvis forskaling og støping av ny massivdam og overløp pågår.  Rehabilitering av pillarer og støping av ny frostvegg starter i mars/april.  Omløpskanal og fangdam er etablert. Oppstart rivearbeid denne uken. | NTE | Lukket |
| **9/20** | **Prognose vannstand**  Oppdaterte simuleringer gir laveste vannstand i Holden på ca kote 291,6 i uke 22. Simuleringen forutsetter normalnedbør resten av vinteren.  Tetting av tappeløp og tømmerrenne er prosjektert med forutsetning om maksimal vannstand på 296,60 moh (0,5 m under topp gammel dam). | NTE | Lukket |
| **10/20** | **Utenomhusplan**  Revidert utkast til utenomhusplan ved dammen gjennomgått. NTE kommenterte at utforming nedstrøm dammen ikke tilfredsstiller NTE sine krav og vil bli endret.  HHF hadde ikke behandlet planen, men vil komme med tilbakemelding til neste møte. | NTE  HHF | Åpen |
| **11/20** | **Eventuelt**  Påsken 2020   * HHF ønsker at NTE opplyser om usikker i is på prosjektet sin fb-side. * Underentreprenør har bedt om lov til å arbeide skjærtorsdag, langfredag og lørdag i påskeuken. HHF er skeptisk til dette mht støy. * *Etterskrift; NTE har i etterkant av møtet avtalt med Consto at det blir arbeid disse dagene, men arbeidet begrenses til å omfatte pillarer og frostvegg for å minimere støyforurensing. HHF bes om å kontakte prosjektleder Consto eller KVa dersom det kommer klager på arbeidet. Telefonnr til prosjektleder Consto er sendt til Lill Marit Sandsæter*   Neste møte:   * Onsdag 27. mai kl 13:00 – 15:00 | NTE | Lukket |