|  |  |
| --- | --- |
| **Holden Hytteeierforening v/Lill Marit Sandseter**    Til stede:  Lill Marit Sandseter  Bjørn Håkon Bratreit  John Ole Dolmseth  Kjetil Vatne (KVA) |  |

**Møtereferat 28.05.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Sak** | **Ansvar** | **Status** |
| **12/20** | **Referat fra møtet 01.04.2020**  Referatet gjennomgått.  Vedrørende sak 10/20 utenomhusplan så har HHF meldt tilbake at de ikke går videre med planen om å reetablere eksisterende «brygge» mellom dammen og naustene  I forrige møte ble det ikke saken om flyskanning av Holden diskutert. NTE bekrefter at flyskanning, som gir dataunderlag for kart, er bestilt. | Alle | Lukket |
| **13/20** | **Prosjektstatus og planer kommende periode**  NTE ga en kort status for arbeidet så langt.  Riving av siste 2 frostvegger er gjennomført. Gangbane vil bli brukt som underforskaling av ny gangbane.  NTE har ikke besluttet hva som skal gjøres med den gamle dammen.  Massivdam på vestsida minus 2 seksjoner samt overløp er ferdig støpt.  Rehabilitering av pillarer, støping av nye frostvegger samt armering av damplate (vannside) pågår.  Strømseter:  -Planlagt riverarbeid er gjennomført  NTE orienterte om at forsinket vårflom medfører endringer i fremdriftsplanen. NTE utelukker ikke at deler av prosjektet ikke kan gjennomføres i 2020, men må flyttes til 2021. Dette vil i så fall omfatte rehabilitering av anleggsdeler nedstrøm dammen (ventilhus, rørgate, etc). | NTE | Lukket |
| **14/20** | **Prognose vannstand**  Oppdaterte simuleringer etter beslutning om å utsette stans i tapping til 15. juni ble presentert. Graf som viser forventet vannstandsutvikling er lagt ut på prosjektets facebook-side. | NTE | Lukket |
| **15/20** | **Utenomhusplan**  Siste utkast til utenomhusplan ved dammen ble presentert. Endringen fra forrige versjon er at NTE ønsker muligheten for å etablere adkomst for NTEs biler ned mot adkomstdør i dammen | NTE | Lukket |
| **16/20** | **Saker fra HHF:**  HHF retta forespørsel til NTE om bistand til:   1. Rensk/puss av bekk/dreneringsgrøft som går ned i magasinet og som blir brukt til å dra ut båter ved lav vannstand 2. Muligheten for å etablere permanent båtutsett ved lav vannstand 3. Drenering/steinsetting av grøft ved fellesnaust   NTE er positiv å bistå med rensk av bekk/dreneringsgrøft. Det tas forbehold om at entreprenør har maskin tilgjengelig.  NTE vil også se på muligheten for permanent båtutsett. Dersom tiltaket blir realisert så er NTEs ønske at det blir tilgjengelig for allmennheten.  NTE avventer nærmere beskrivelse av tiltak 3) før vi tar stilling til ønsket. | NTE  NTE  HHF | Åpen  Åpen  Åpen |
| **11/20** | **Eventuelt**  Neste møte:   * Torsdag 20. august kl 13:00 – 15:00 på Holden. | NTE | Lukket |